## Hoja1
RESUMEN DE INVERSION XIXIM.
# | CONCEPTOS. | PPTO. PRESENTADO SIN IVA. | PPTO. CONCILIADO SIN IVA | OBSERVACIONES.
A | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PCI. (ANDSA) | 12665887.7552 | 8742552.84 | por signacion a Andsa se descuenta el costo de proyecto de $ 190,000
1 | ALIMENTACION HIDRAULICA PARA WC. | 874004.25 | 819169.84
2 | INSTALACION HIDRAULICA PARA ALIMENTACION DE LAVABOS, REGADERAS, RED PRINCIPAL Y CABAÑAS. | 2212655.94 | 1243877.91 | se considera la instalacion de un hidroneumatico con sus tableros y 3 tanques de 40,000 lts.
3 | INSTALACION HIDRAULICA EN COCINA. | 301378.4928 | 239189.28 | según proyecto arquitectonico.
4 | INSTALACION HIDRAULICA PARA RECEPCION | 34943.0004 | 27732.54 | según proyecto arquitectonico.
5 | INSTALACION HIDRAULICA PARA MASTER SUITE. | 135447.5808 | 107498.08 | según proyecto arquitectonico.
6 | INSTALACION DE SISTEMA CONTRAINCENDIO CON GABINETES, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA. | 1693526.26 | 1427091.18 | incluye 1 bomba de disel, 1 bomba electrica y la bomba jockey, asi como su tablero de control, bombas y red.
7 | INSTALACION DE SISTEMA DE RED PARA GAS LP. | 437730.63 | 463372.31 | se plantea hacer un contrato a comodato? La empresa flamagas realizara inspeccion el 09-09-20.
8 | INSTALACION RED SANITARIA DESCARGA PRINCIPAL. | 560827.386 | 445101.1 | tuberia de 6" incluye cocina, recpecion y modificacion master suite.
9 | CARCAMOS DE BOMBEO, ACCESORIOS, EQUIPOS Y OBRA CIVIL. | 1055076.9516 | 837362.66 | incluye 7 carcamos, sus bombas principales y respaldo y sustableros de control.
10 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) | 2943331.7709 | 1674952.3 | se considero para las 32 cabañas y 150 comensales en restaurantes.
11 | CONSTRUCCION DE CABEZALES, RED E INSTALACION DE LA PTAR. | 1088629.5591 | 450103.7
12 | PLANTA POTABILIZADORA PARA AGUA POTABLE. | 983479.4893 | 943546.44
13 | CABEZALES RED E INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA AGUA POTABLE. | 344856.4443 | 253555.5
B | INSTALACIONES ELECTRICAS. (KUALI) | 5580077.2047 | 5342139.91 | por signacion a Kuali se descuenta el % costo de proyecto de $121,877.24
14 | ACOMETIDA CUARTO ELECTRICO. (KUALI) | 38583.62 | 37893.25
15 | MEDIA TENSION CUARTO ELECTRICO. | 330243.81 | 324338.58
16 | TABLEROS CUARTO ELECTRICO. | 336877.37 | 330853.79
17 | EQUIPOS C.E. | 135137.05 | 132720.59
18 | CONDUCTORES C.E. | 238833.82 | 234564.52
19 | CANALIZACIONES C.E. | 129619.67 | 127302.79
20 | OBRA CIVIL CUARTO ELECTRICO. | 35701.76 | 35063.11
21 | CANALIZACIONES Y SOPORTERIA CABAÑAS. | 247454.18 | 243038.19
22 | TABLEROS E INTERRUPTORES DE CABAÑAS. | 156018.55 | 153229.24
23 | CONDUCTORES CABAÑAS. | 721462.66 | 708553.09
24 | RED ALUMBRADO ANDADORES. | 827182.82 | 812330.32 | no incluye luminarias.
25 | SISTEMA DE SUPRESORES DE PICO. | 57904.15 | 56868.87
26 | SISTEMA PARARAYOS OFICINAS, SITE Y ANTENA. | 252450.46 | 247937.82
27 | SISTEMA DE TIERRAS. | 238402.47 | 234144.88
28 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE EMERGENCIA. | 44591.88 | 43794.51
29 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TABLEROS, REGULADOR Y ALIMENTACION A/A. | 123283.49 | 121077.61
30 | DESMANTELAMIENTO DE ALIMENTADORES FUERZA DE COCINA,A/A, Y CUARTO ELECTRICO. | 47177.78 | 46333.5
31 | INSTALACIONES EN RESTAURANTES Y COCINAS (fuerza y dsitribucion). | 722201.6495 | 701166.65 | pendiente de diseños.
32 | ALIMENTACIONES PARA BOMBAS Y PTAR. | 564440 | 548000
33 | FUERZA PARA A/A DE RESTAURANTE, PFICINAS GERENTE. | 180480.5552 | 175223.84 | pendiente de diseños.
34 | FUERZA Y RED PARA ALUMBRADO DE AREAS COMUNES ALBERCAS. SIN INCLUIR LUMINARIAS | 84029.46 | 81582 | pendiente de diseños para definir luminarias.
35 | DISEÑO DE IUMINACION. (VISION AORB) | 68000 | 68000
C | AIRE ACONDICIONADO. KUALI | 232680.8007 | 225903.69
36 | AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE OFICINAS, CABAÑAS, JUGO TERAPIA, GYM, DEP. GERENTE. | 232680.8007 | 225903.69 | se considera recarga de gas, forrado de tuberias, equipos nuevos donde se requiere y mantenimiento a todas las unidades evaporadoras y condesadoras existentes.
37 | AIRE ACONDICIONADO DE RESTAURANTES. | 0 | 0 | pendiente de diseños de interiores.
D | DISEÑO DE INTERIORES. WEBERARQUITECTOS. | 500000 | 450000
38 | RECEPCION (INCLUYE BAÑOS) | 500000 | 450000 | tambien se amplio el alcance inicial.
39 | 3 RESTAURANTES Y BAR, AREA DE SALON.
40 | 32 HABITACIONES (24 JUNIOR SUITE Y 8 MASTER SUITES)
41 | SUITE PRESIDENCIAL WAYAN
E | MOBILIARIO (parametrico, ver tabla anexa) | 1941903.0517 | 1941903.0517 |  | E | MOBILIARIO | 1302750.8103 | 1302750.8103
42 | MOBILIARIO PARA EL LOBBY, SEGÚN DISEÑO. (VER TABLA MOBILIARIO) | 120088.6724 | 120088.6724 | mobiliario nuevo | 42 | MOBILIARIO PARA EL LOBBY, SEGÚN DISEÑO. (VER TABLA MOBILIARIO) | 120088.6724 | 120088.6724 | mobiliario nuevo
43 | RESTAURANTES XI´IM Y KAY SILLAS Y MESAS NUEVAS DE RESTAURANTES, SEGÚN DISEÑO. (VER TABLA) | 823336.2069 | 823336.2069 | mobiliario nuevo | 43 | RESTAURANTES XI´IM Y KAY SILLAS Y MESAS NUEVAS DE RESTAURANTES, SEGÚN DISEÑO. (VER TABLA) | 496696.8966 | 496696.8966 | rehabilitado y nuevo
44 | RESTAURANTES PITZ SILLAS Y MESAS NUEVAS DE RESTAURANTES, SEGÚN DISEÑO. (VER TABLA) | 340465.2414 | 340465.2414 | mobiliario nuevo | 44 | RESTAURANTES PITZ SILLAS Y MESAS NUEVAS DE RESTAURANTES, SEGÚN DISEÑO. (VER TABLA) | 340465.2414 | 340465.2414 | mobiliario nuevo
45 | CAMASTROS, MESAS Y SILLAS DE ALBERCAS Y PLAYA, SEGÚN DISEÑO. | 658012.931 | 658012.931 | mobiliario nuevo | 45 | CAMASTROS, MESAS Y SILLAS DE ALBERCAS Y PLAYA, SEGÚN DISEÑO. | 345500 | 345500 | rehabilitado
F | OBRA CIVIL REMODELACION. (parametrico según los m2) | 5486820.8 | 5486820.8
46 | OBRA CIVIL DE BAÑO RECEPCION. SEGÚN DISEÑO. (54.83 M2) | 137075 | 137075 | costo parametrico, en proceso la cotizacion.
47 | OBRA CIVIL DE BAÑO HABITACIONES. SEGÚN DISEÑO. (8 HAB. POR 14.25 M2 A INTERVENIR) | 273600 | 273600 | costo parametrico, en proceso la cotizacion.
48 | OBRA CIVIL DE RESTAURANTE XI´IM. Y KAY (REMODELACION BARRA 47.84M2, COCINAS FRIA CALIENTE Y BAR 69.88M2, AMPLIACION CAMARAS REFRIGERACION 43.96M2 Y AMPLIACION DE TERRAZA 42.88M2)SEGÚN DISEÑO. AMPLIANDO LA TERRAZA. | 821220 | 821220 | costo parametrico, en proceso la cotizacion. Según el alcance a realizar.
49 | OBRA CIVIL DE RESTAURANTE PITZ. (CONSTRUCCION AREA DE YOGA 150.99M2, Y AREA DE MESAS 157.13M2) CERRANDO LA TERRAZA Y DEJANDO AREA DE FUMADORES 2 MESAS. | 383615 | 383615 | costo parametrico, en proceso la cotizacion.
50 | OBRA CIVIL DE ESCUELA CULINARIA. (79.26M2) | 283750.8 | 283750.8 | costo parametrico, en proceso la cotizacion. Se incluye techo de palapa.
51 | OBRA CIVIL DE MOTOR LOBBY TECHOS. (160M2) | 399960 | 399960 | costo parametrico, en proceso la cotizacion. Se incluye techo de palapa.
52 | OBRA CIVIL CALLE GLORIETA (ACCESO) | 390000 | 390000 | costo parametrico, en proceso la cotizacion.
53 | CONSTRUCCION PORTICO DE ACCESO EN PIEDRA. 66 m3 de piedra | 237600 | 237600 | costo parametrico, en proceso la cotizacion.
54 | OBRA CIVIL EN HABITACIONES, CARPINTERIA, PINTURA, TAPICERIA, ETC. $80,000 por cabaña. | 2560000 | 2560000 | costo parametrico, depende de diseño de interiores
G | EQUIPOS DE COCINAS FALTANTES. Se utiliza lo existente. Ver tabla de listado. | 1821814.3793 | 1821814.3793
55 | RESTAURANTE |  |  | se esta rehusando el equipo existente
56 | RESTAURANTE KAY, XI´IM. | 823336.2069 | 823336.2069 | se esta rehusando el equipo existente
57 | RESTAURANTE PITZ. | 340465.2414 | 340465.2414 | se esta rehusando el equipo existente
58 | CAMARA DE CONGELACION (1pza) Y REFRIGERACION (1pza). | 658012.931 | 658012.931 | marca kolpak
H | OTROS. | 2718571.72 | 2718571.72
59 | SISTEMAS ESPECIALES. | 1218571.72 | 1218571.72 | proyecto en proceso por el ing. Fabian.
60 | PAISAJISMO. | 1000000 | 1000000 | proyecto en proceso arq. Heliodoro y decoradora.
61 | ILUMINACION EXTERIOR Y FACHADAS | 500000 | 500000 | proyecto en proceso arq. Heliodoro y decoradora.
| TOTALES = | 30947755.7116 | 26885645.011
| REPARANDO EL MOBILIARIO EXISTENTE = |  | 639152.2414 | 26246492.7697
NOTAS:
1 | NO SE CONSIDERA NADA DE INSTALACIONES EN LAVANDERIA Y ALBERCAS.
2 | FALTA DEFINIR DISEÑOS DE EXTERIORES PARA LAS AREAS VERDES.
3 | NO SE CONSIDERA SISTEMA DE RIEGO.
4 | NO INCLUYE CANCELERIA, SE DEBE REVISAR SI SE REHABILITA O CAMBIA.
5 | NO INCLUYE JUGOTERAPIA, MASAJES, GYM, YOGA HASTA DEFINIR EL CONCEPTO.